## Suivi Plateforme Oraux
SUIVI DES DÉVELOPPEMENTS – PLATEFORME ORAUX ECG
# | Action / Livrable | Statut | Objectif | Commentaires
PHASE 1 – Paramétrage
1.1 | Configuration environnements (dev/preprod/prod) | OK |  | Docker multi-env
1.2 | Modèles de données (Planning, DemiJournee, Epreuve…) | OK |  | SQLAlchemy + Alembic
1.3 | API Backend FastAPI + auth admin | OK |  | X-Admin-Api-Key
1.4 | Déploiement Render + Supabase + Vercel | OK |  | Stack gratuite
PHASE 2 – Authentification & Gestion des droits
2.1 | Auth administrateur (API Key) | OK
2.2 | Auth candidat (code d'accès) | WIP | 20/02/2026
2.3 | Auth examinateur | WIP | 20/02/2026
PHASE 3 – Back Office – Gestion des plannings
3.1 | Création d'un planning | OK | 24/02/2026
3.2 | Import / Export planning (.xlsx) | OK | 27/02/2026
3.3 | Suppression et modification des plannings | OK | 27/02/2026
3.4 | Application journée type (génération épreuves) | OK |  | apply_journee_type
3.5 | Vue journée (day view) | OK
3.6 | Tableau de bord planning (statistiques) | OK
PHASE 4 – Gestion des Candidats
4.1 | Gestion des droits candidats | WIP | 02/03/2026
4.2 | Import / Export candidats (.xlsx) | OK | 12/03/2026
4.3 | Affectation candidats aux épreuves | OK | 12/03/2026
4.4 | Interface portail candidat | WIP | 24/03/2026
4.5 | Inscription aux épreuves | WIP | 24/03/2026
4.6 | Liste d'attente candidats | WIP | 24/03/2026
PHASE 5 – Gestion des Examinateurs
5.1 | Import / Export examinateurs (.xlsx) | OK
5.2 | Affectation examinateurs aux épreuves | OK
5.3 | Interface portail examinateur | WIP
5.4 | Saisie des notes | WIP
5.5 | Gestion conflits / indisponibilités | WIP
PHASE 6 – Portail Candidat – Fonctionnalités avancées
6.1 | Consultation planning personnel | WIP
6.2 | Messagerie candidat / admin | WIP
6.3 | Notifications | TODO
PHASE N – Tableaux de bord & Pilotage
N.1 | Dashboard statistiques global | WIP
N.2 | Suivi taux d'attribution épreuves | OK
N.3 | Tableaux de pilotage examinateurs | TODO
N.4 | Exports reporting | TODO